## Sheet1
Task Name | Start | End | Duration (days)
프로젝트 기획 및 정책 성립(전체) | 2017-03-02 | 2017-03-27 | 25
서비스 배포(전체) | 2017-05-30 | 2017-05-31 | 1
테스트 및 평가(전체) | 2017-06-01 | 2017-06-15 | 14
보고서 작성(전체) | 2017-06-05 | 2017-06-15 | 10
추천 알고리즘 정보수집(한정) | 2017-03-02 | 2017-03-31 | 29
추천 알고리즘 개발(한정) | 2017-04-01 | 2017-04-13 | 12
추천 서버 개발(한정) | 2017-04-14 | 2017-05-12 | 28
관리자 페이지 개발 지원(한정) | 2017-05-12 | 2017-05-31 | 19
디자인(이강호) | 2017-03-23 | 2017-05-01 | 39
개발환경 셋팅 자료 수집(이강호) | 2017-03-23 | 2017-03-30 | 7
시간표 페이지 프론트엔드 개발(이강호) | 2017-03-31 | 2017-04-20 | 20
모바일 최적화 및 브라우저 호환성 체크(이강호) | 2017-04-14 | 2017-04-20 | 6
강의 평가 페이지 프론트엔드 개발(이강호) | 2017-04-21 | 2017-05-11 | 20
기타 페이지 프론트엔드 개발(이강호) | 2017-05-12 | 2017-05-18 | 6
배포(이강호) | 2017-05-19 | 2017-05-25 | 6
채점서버와의 연동(이강호) | 2017-05-26 | 2017-06-01 | 6
시간표 페이지 백엔드 구조개발(박인규) | 2017-03-23 | 2017-03-31 | 8
데이터 베이스 설계 / 로그인 환경 구축(박인규) | 2017-04-01 | 2017-04-10 | 9
크롤링 / 검색 기능(박인규) | 2017-04-11 | 2017-04-20 | 9
동작 개선 및 오류 수정(박인규) | 2017-04-21 | 2017-05-11 | 20
강의 평가 페이지 백엔드 개발(박인규) | 2017-05-12 | 2017-05-18 | 6
기타 백엔드 개발(박인규) | 2017-05-19 | 2017-05-25 | 6
개선 및 오류 수정(박인규) | 2017-05-26 | 2017-06-01 | 6
| start | End
프로젝트 기획 및 정책 성립(전체) | 2017-03-02 | 2017-03-27
서비스 배포(전체) | 2017-05-30 | 2017-05-31
테스트 및 평가(전체) | 2017-06-01 | 2017-06-15
보고서 작성(전체) | 2017-06-05 | 2017-06-15
한정
추천 알고리즘 정보수집(한정) | 2017-03-02 | 2017-03-31
추천 알고리즘 개발(한정) | 2017-04-01 | 2017-04-13
추천 서버 개발(한정) | 2017-04-14 | 2017-05-12
관리자 페이지 개발 지원(한정) | 2017-05-12 | 2017-05-31
강호형
디자인 | 2017-03-23 | 2017-05-01
개발환경 셋팅 자료 수집 | 2017-03-23 | 2017-03-30
시간표 페이지 프론트엔드 개발 | 2017-03-31 | 2017-04-20
모바일 최적화 및 브라우저 호환성 체크 | 2017-04-14 | 2017-04-20
강의 평가 페이지 프론트엔드 개발 | 2017-04-21 | 2017-05-11
기타 페이지 프론트엔드 개발 | 2017-05-12 | 2017-05-18
배포 | 2017-05-19 | 2017-05-25
채점서버와의 연동 | 2017-05-26 | 2017-06-01
박인규 |  |  |  |  | 시간표 백엔드 | 관리자 백엔드
시간표 페이지 백엔드 개발(구조) | 2017-03-23 | 2017-03-31 |  | 5일 | 서버 기본 뼈대 만들기(CRUD) | ???
데이터 베이스 설계 / 로그인 환경 구축 | 2017-04-01 | 2017-04-10 |  | 7일 | 로그인 환경 구성(이메일 인증-)
크롤링 / 검색 기능 | 2017-04-11 | 2017-04-20 |  | 4일 | DB설계 및 구축
동작 개선 및 오류 수정 | 2017-04-21 | 2017-05-11 |  | 4일 | 검색(자동완성)
강의 평가 페이지 백엔드 개발 | 2017-05-12 | 2017-05-18 |  | 5일 | 데이터 크롤링
기타 백엔드 개발 | 2017-05-19 | 2017-05-25
개선 및 오류 수정 | 2017-05-26 | 2017-06-01