## Sheet1
Task Name | Start | End | Duration (days)
| 2017-03-02 | 2017-03-27 | 25
| 2017-03-22 | 2017-04-10 | 19
| 2017-03-10 | 2017-04-10 | 31
| 2017-04-10 | 2017-04-30 | 20
| 2017-04-11 | 2017-05-01 | 20
| 2017-04-12 | 2017-05-02 | 20
| 2017-04-14 | 2017-05-04 | 20
0
| 2017-05-30 | 2017-05-31 | 1
| 2017-06-01 | 2017-06-15 | 14
| 2017-06-05 | 2017-06-10 | 5
| 2017-06-05 | 2017-06-10 | 5
| 2017-06-05 | 2017-06-10 | 5
| 2017-06-05 | 2017-06-10 | 5
| 2017-06-05 | 2017-06-10 | 5
| 2017-06-05 | 2017-06-12 | 7
| 2017-06-05 | 2017-06-10 | 5
| 2017-06-05 | 2017-06-10 | 5
전체 업무 | start | End
프로젝트 기획 및 정책 성립(전체) | 2017-03-02 | 2017-03-27
서비스 배포(전체) | 2017-05-30 | 2017-05-31
테스트 및 평가(전체) | 2017-06-01 | 2017-06-15
보고서 작성(전체) | 2017-06-05 | 2017-06-15
한정
추천 알고리즘 정보수집(한정) | 2017-03-02 | 2017-03-31
추천 알고리즘 개발(한정) | 2017-04-01 | 2017-04-13
추천 서버 개발(한정) | 2017-04-14 | 2017-05-12
관리자 페이지 개발 지원(한정) | 2017-05-12 | 2017-05-31
강호형
디자인 완료 | 2017-03-23 | 2017-05-01
개발환경 셋팅 | 2017-03-23 | 2017-03-31
시간표 페이지 프론트엔드 개발 | 2017-04-01 | 2017-05-01
추천 페이지 프론트엔드 개발 | 2017-05-01 | 2017-05-07
강의 평가 페이지 프론트엔드 개발 | 2017-05-08 | 2017-05-15
시험 배포 | 2017-05-16 | 2017-05-17
관리자 페이지 프론트엔드 개발 | 2017-05-15 | 2017-05-29
배포 및 아키텍쳐 구축 | 2017-05-30 | 2017-06-01
박인규
디자인 목업(박인규) | 2017-03-23 | 2017-03-28
데이터 크롤링(박인규) | 2017-03-29 | 2017-04-05
시간표 페이지 백엔드 개발(박인규) | 2017-04-06 | 2017-04-26
관리자 페이지 백엔드 개발(박인규) | 2017-04-26 | 2017-05-16