## Sheet1
Task Name | Start | End | Duration (days)
프로젝트 기획 및 정책 성립(전체) | 2017-03-02 | 2017-03-27 | 25
디자인 목업(박인규) | 2017-03-22 | 2017-04-10 | 19
추천 알고리즘 개발(한정) | 2017-03-10 | 2017-04-10 | 31
추천 서버 개발(한정) | 2017-04-10 | 2017-04-30 | 20
프론트엔드 개발(이강호) | 2017-04-11 | 2017-05-01 | 20
데이터 크롤링 | 2017-04-12 | 2017-05-02 | 20
웹 디자인 완료(박인규) | 2017-04-14 | 2017-05-04 | 20
관리자 페이지 개발 |  |  | 0
배포(이강호) | 2017-05-30 | 2017-05-31 | 1
테스트 및 평가(전체) | 2017-06-01 | 2017-06-15 | 14
보고서 작성(전체) | 2017-06-05 | 2017-06-10 | 5